## 2021-2024
Karate Vlaanderen |  |  |  |  | Timing |  |  |  | Status uitvoering actie/doelstelling |  |  |  |  | Begroting | [7 empty] | Realisatie
SD | OD | Actie | Omschrijving | Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ana-lytische code | kosten 2021 | opbrengsten 2021 | kosten 2022 | opbrengsten 2022 | kosten 2023 | opbrengsten 2023 | kosten 2024 | opbrengsten 2024 | kosten 2021 | opbrengsten 2021 | kosten 2022 | opbrengsten 2022 | kosten 2023 | opbrengsten 2023 | kosten 2024 | opbrengsten 2024
VKF vormt haar identiteit
SD001 |  |  | VKF zet zowel intern als extern karate, in al zijn facetten, op de kaart. | VKF zet zowel intern als extern karate, in al zijn facetten, op de kaart. | [9 empty] | 15500 | 0 | 45500 | 0 | 18000 | 0 | 4500 | 0 | 8078 | 0 | 38703.78 | 0 | 8714.02 | 0 | 7140.57 | 0
| OD001 |  | Tegen eind 2022 heeft de VKF een nieuwe identiteit ontwikkeld met een nieuwe huisstijl. Tegen eind 2024 heeft Karate Vlaanderenen nieuwe identiteit ontwikkeld in een nieuwe huisstijl die uitgedragen wordt bij alle communicatiekanalen. | Communicatie | Timing 2021: 3*/jaar |  | 14500 | 0 | 16500 | 0 | 5000 | 0 | 2000 | 0 | 4448.6 | 0 | 35245.21 | 0 | 5526.18 | 0 | 5688.21 | 0
|  | A0001 | Werkgroep promotie/communicatie samenstellen |  | okt | 3*/jaar | Feb | x | Lopend | Lopend | OK | OK | SD1OD1A01 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0002 | Bepalen van de missie/visie en de meerwaarde van karate (maatschappelijk, sociaal, ontwikkeling …) |  | okt | Doorlopend | Doorlopend |  | Lopend | Lopend | OK | OK | SD1OD1A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0003 | Samenwerking communicatiebureau om nieuwe huisstijl te ontwikkelen Samenwerking communicatiebureau om de communicatie te optimaliseren |  | x | doorlopend | doorlopend | doorlopend | OK | OK | OK | OK | SD1OD1A03 | 5000 | 0 | 16000 | 0 | 5000 |  | 2000 | 0 | 4448.6 |  | 28714.8 |  | 5526.18 |  | 5688.21
|  | A0004 | Promotiekanalen afstemmen en promotiemateriaal ontwikkelen in nieuwe huisstijl + nieuwe website |  | Timing 2021: x; Timing 2022: feb; Status uitvoering actie/doelstelling 2021: OK; Status uitvoering actie/doelstelling 2022: OK | SD1OD1A04 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6530.41
| OD002 |  | Eind 2023 is de nieuwe huisstijl van de VKF zichtbaar binnen haar clubs en binnen de Vlaamse sportwereld. | Promotie | [9 empty] | 1000 | 0 | 27000 | 0 | 12000 | 0 | 2500 | 0 | 3629.4 | 0 | 3458.57 | 0 | 2197.97 | 0 | 1452.36 | 0
|  | A0001 | Universele tools ontwikkelen in de nieuwe huisstijl die elke club kan gebruiken |  |  |  | Jan |  | NOK | NOK | Lopend | OK | SD1OD2A01 | 500 | 0 | 2000 | 0 | 7000 |  | 1500 | 0
|  | A0002 | Promotiemateriaal verspreiden bij interne en externe stakeholders… |  |  |  | aug |  | NOK | NOK | Lopend | OK | SD1OD2A02 | 500 | 0 | 12500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3458.57
|  | A0003 | Promotie ( hetzij materiaal of activiteit ) om onze sport in de kijker te zetten |  |  |  | aug |  | NOK | NOK | Lopend | OK | SD1OD2A03 | 3500 | 0 | 12500 | 0 | 5000 |  | 1000 | 0 | 3629.4 |  |  |  | 2197.97 |  | 1452.36
| OD003 |  | De VKF heeft tegen 2024 diverse promotiecampagnes om nieuwe leden aan te trekken op clubniveau (werd verplaatst van van SD3OD2 naar SD1OD3) | Advertentie | [9 empty] | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.87 | 0 | 0 | 0
|  | A0002 | Positieve karate verhalen delen op website, social media,… |  |  |  | aug/sept |  | OK | OK | OK | OK | SD1OD3A01 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 989.87
VKF communiceert transparant
SD002 |  |  | Gedurende de beleidsperiode blijft VKF verder inzetten op de professionalisering en eenvormigheid van de organisatie. | [10 empty] | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6050 | 0 | 6370 | 0 | 6045.13 | 0 | 9788.23 | 0 | 10851.54 | 0 | 8244.96 | 0
| OD001 |  | Tegen het einde van de beleidsperiode scoort VKF op de 3 items van ‘goed bestuur’ (Transparantie, democratie en interen verantwoording) minimum 75% | Score harde en zachte indicatoren | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0001 | Hervormen van de verschillende organen |  |  | sept | Doolopend |  |  | Lopend sportcommissies hervormd) | Lopend sportcommissies hervormd) | Lopende | SD2OD1A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0002 | Evalueren van de mandaten en taken van de verschillende organen |  | Timing 2022: Doorlopend; Status uitvoering actie/doelstelling 2022: Doorlopend; Status uitvoering actie/doelstelling 2023: Doorlopend; Status uitvoering actie/doelstelling 2024: Doorlopend | SD2OD1A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0003 | Herwerken van het intern reglement om te voldoen aan de code goed bestuur, |  | Timing 2022: Doorlopend; Status uitvoering actie/doelstelling 2022: Doorlopend; Status uitvoering actie/doelstelling 2023: Doorlopend; Status uitvoering actie/doelstelling 2024: Doorlopend | SD2OD1A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0004 | De federatie zet in op een aantal zachte indiciatoren | [9 empty] | SD2OD1A04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD002 |  | Eind 2021 beschikt VKF over een intern communicatieplan. | communicatieplan | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0001 | De communicatielijnen vastleggen binnen het organogram. Wie kan waar terecht voor welke informatie? |  |  | Doorlopend | mrt |  |  | Deels in orde - nog vastleggen | Deels in orde - nog vastleggen | Deels in orde - nog vastleggen | SD2OD2A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0002 | Implementeren van communicatieplan in de interne werking en ten aanzien van de stakeholders |  | Timing 2023: mei; Status uitvoering actie/doelstelling 2023: Deels in orde - nog vastleggen; Status uitvoering actie/doelstelling 2024: Deels in orde - nog vastleggen | SD2OD2A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OD003 |  | De federatie werkt verder aan een transparant en duidelijk financieel beleid | Finacieel beleid | [9 empty] | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6050 | 0 | 6370 | 0 | 6045.13 | 0 | 9788.23 | 0 | 10851.54 | 0 | 8244.96 | 0
|  | A0001 | Uitwerking van een lastenvermindering van het boekhoudpakket |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD2OD3A01 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6050 |  | 6370 | 0 | 6045.13 |  | 9788.23 |  | 10851.54 |  | 8244.96
|  | A0002 | Opmaken van een transparante 3-maandelijkse financiële rapportering |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | Lopende | SD2OD3A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VKF zorgt voor verbinding
SD003 |  |  | De VKF moet karate representatief maken als dé karatesport in Vlaanderen, waar alle clubs met elkaar verbonden zijn. | [10 empty] | 11000 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 8500 | 0 | 8400 | 0 | 11750.39 | 0 | 8952 | 0 | 8500 | 0
| OD001 |  | Tegen 2024 beschikt de VKF over een gamma van activiteiten en initiatieven waarbinnen de verschillende karateka’s en strekkingen hun gading vinden. | Lijst activiteiten | [9 empty] | 11000 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 8500 | 0 | 8400 | 0 | 11750.39 | 0 | 8952 | 0 | 8500 | 0
|  | A0001 | Jaarlijks organiseert de VKF een ‘karatedag’ |  |  | dec | mei |  | NOK | OK | OK | Lopende | SD3OD1A01 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  | 0 | 0 |  |  | 3000.39
|  | A0002 | Ontwikkelen van een intern online platform voor trainers, clubbestuurders, timekeepers en scheidsrechters Verplaatst naar SD8OD1A004 | [9 empty] | SD3OD1A02 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0003 | Financieel, logistiek en administratief ondersteunen van de provinciale comités voor het organiseren van recreatieve en competitieve activiteiten |  |  | dec | dec |  | OK | OK | OK | OK | SD3OD1A03 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8500 |  | 8500 | 0 | 8400 |  | 8750 |  | 8952 |  | 8500
SD004 |  |  | VKF creëert een aanbod ‘karate voor allen’ | [10 empty] | 500 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | -4839.95 | 0
| OD001 |  | Eind 2022 heeft de VKF een inclusiebeleid waarin G-karate en laagdrempelig sporten opgenomen zijn. | G-beleid | [9 empty] | 500 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | -4839.95 | 0
|  | A0001 | Installeren van een representatieve commissie voor G-karate |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | NOK | Lopend | gesprekken lopend | OK | SD4OD1A01 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 500 |  | -500
|  | A0002 | Definitie bepalen van G-karate |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | NOK | Lopend | gesprekken lopend | Lopende | SD4OD1A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0003 | Noden bevragen wat clubs nodig hebben om G-karate te laten starten. |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | NOK | Lopend | gesprekken lopend | Lopende | SD4OD1A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0004 | Implementeren van een actieve G-werking in Vlaanderen |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | NOK | Lopend | gesprekken lopend | Lopende | SD4OD1A04 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5000 |  | -4339.95
SD005 |  |  | VKF zorgt voor een gezonde en ethische sportomgeving | [10 empty] | 4000 | 0 | 7800 | 0 | 4000 | 0 | 2350 | 0 | 1569.33 | 0 | 321.08 | 0 | 4039.4 | 0 | -2684.81 | 0
| OD001 |  | VKF breidt jaarlijks haar integriteitsbeleid verder uit met aandacht op ethische thema’s | Integriteitsbeleid | [9 empty] | 3500 | 0 | 6800 | 0 | 3500 | 0 | 1800 | 0 | 1569.33 | 0 | 0 | 0 | 3284.21 | 0 | -2811.86 | 0
|  | A0001 | API – aanspreekpunt integriteit organiseren |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | Lopende | SD5OD1A01 | 2500 | 0 | 4000 | 0 | 2000 |  | 1200 | 0 | 1100.83 |  |  |  | 2384.21 |  | -2050
|  | A0002 | Preventie – vorming – sensibilisering organiseren (Bijscholingen) |  |  | Doorlopend | mei / okt |  | OK | OK | OK | Lopende | SD5OD1A02 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  | 100 | 0 |  |  |  |  | 900 |  | -761.86
|  | A0003 | Adviesorgaan voorzien dat proactief en reactief advies kan verlenen aan het bestuur en API van de federatie |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD5OD1A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0004 | Gedragscodes hanteren |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD5OD1A04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0005 | Handelingsprotocol hebben en up to date houden |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | Lopend | Lopend | Lopend | OK | SD5OD1A05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0006 | Tuchtrechtelijk systeem hebben, specifiek voor grensoverschrijdend gedrag |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD5OD1A06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0007 | Sportclubondersteuning ‘integriteitsbeleid op clubniveau organiseren |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD5OD1A07 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 500 |  | 500 | 0
|  | A0008 | Integriteitsbeleid uitbreiden met kwaliteit, preventie en aanpak op basis van ethisch thema |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD5OD1A08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0009 | Tools aan clubs aanbieden ter ondersteuning |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD5OD1A09 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 468.5
|  | A0010 | Netwerk van API’s installeren (provinciaal comité, leerschool, clubs) |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | Lopend | Lopend | Lopend | Lopende | SD5OD1A10 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0011 | Jaarlijks integriteitsbeleid evalueren op basis van preventie en aanpak a.d.h.v. eventuele cases |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | Lopend | Lopend | Lopend | Lopende | SD5OD1A11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0012 | Opvragen van het strafuittreksel model II bij alle hoofdtrainers, bestuurders en personeel |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | NOK | Lopend | Lopend | Lopende | SD5OD1A12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0013 | Deelnemen aan de initiatieven van organisaties in verband met grote maatschappelijke en relevante thema’s |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD5OD1A13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0014 | Clubs ondersteunen om deel te nemen aan organisaties in verband met grote maatschappelijke en relevante thema’s |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD5OD1A14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OD002 |  | VKF voert een beleid rond gezond sporten | Gezond sporten beleid | [9 empty] | 500 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 321.08 | 0 | 755.19 | 0 | 127.05 | 0
|  | A0001 | Er is een GES-commissie met minimaal een dokter, een lid van he bestuursorgaan en een trainer of sporttechnisch coördinator |  |  | 3*/jaar | 3*/jaar |  | Lopend | OK | OK | OK | SD5OD2A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 550 | 0 |  |  | 321.08 |  | 555.19 |  | 327.05
|  | A0002 | Registreren en analyseren van sport specifiek risico’s |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD5OD2A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0003 | Leden informeren over letselpreventie via verschillende manieren bijscholingen, online platform Get fit 2 spot,… |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD5OD2A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0004 | leden informeren over vragenlijst www.sportkeuring .be |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | Lopende | SD5OD2A04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0005 | Onderzoeken of een sportmedisch onderzoek binnen VKF nodig is in overleg met SKA |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | Lopend | Lopend | Lopend | Lopende | SD5OD2A05 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0006 | Trainers informeren over tool van GSV rond ontwikkeling van de fysieke en mentale vaardigheden en de meest voorkomende sportletsels bij kinderen. |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | Lopend | Lopend | Lopend | Lopende | SD5OD2A06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0007 | Elite, trainers en alle belanghebbenden informeren over gezond sporten en dopinggebruik |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | NOK | Lopend | OK | OK | SD5OD2A07 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 |  | -200
|  | A0008 | Opmaken van een hygiëne protocol voor sportclubs (Covid-19) |  | Status uitvoering actie/doelstelling 2024: nvt | SD5OD2A08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VKF zorgt voor ontwikkeling, een kans om te groeien met ondersteuning
SD006 |  |  | De VKF streeft ernaar dat alle clubtrainers een kwalitatieve standaard bereiken. | [10 empty] | 16750 | 0 | 36060 | 8694.4 | 30240 | 0 | 18190 | 0 | 14542.69 | 122.5 | 27650.37 | 4811.82 | 16951.22 | 0 | 9943.77 | 0
| OD001 |  | VKF promoot en organiseert bijscholingen voor clubtrainers en elitetrainers. | bijscholingen | [9 empty] | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0001 | Planning opmaken en up-to-date houden van relevante bijscholingen |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | Lopend | Lopend | Lopend | Lopende | SD6OD1A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0002 | Bijscholing organiseren |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | Lopend | Lopend | Lopend | Lopende | SD6OD1A02 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0003 | Actief communiceren naar de doelgroep |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | Lopend | Lopend | Lopend | Lopende | SD6OD1A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OD002 |  | VKF stimuleert de clublesgevers in het behalen van een VTS-diploma | Behaalde VTS diploma's | [9 empty] | 5000 | 0 | 12960 | 8694.4 | 9050 | 0 | 3650 | 0 | 4641.86 | 122.5 | 11307.35 | 4550.82 | 4581.93 | 0 | -515 | 0
|  | A0001 | In overleg met denkcel worden VTS-cursussen/bijscholingen georganiseerd |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD2A01 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2541.86 | 122.5 | 305 | 195 | 237.95
|  | A0002 | Promotie voor de cursussen via website, facebook, clubmailing,… |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD2A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0003 | Financiële incentive bij het behalen van een VTS-diploma |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD2A03 | 2000 | 0 | 3060 | 0 | 2550 |  | 2400 | 0 | 2100 |  | 2170 |  | 2900 |  | -515
|  | A0004 | Gediplomeerden in de kijker plaatsen op website, op AV, … |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD2A04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0005 | Attesten/diploma’s zichtbaar op de CV van de trainer in het onlineledenprogramma |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD2A05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0006 | Ter beschikking stellen van afgedrukte cursusteksten aan de cursisten |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | NVT | SD6OD2A06 |  |  | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0007 | Ontwikkelen van E-learning pakket voor verschillende vakken van de VTS-opleidingen. |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | Lopend | OK | SD6OD2A07 |  |  | 8700 | 8694.4 | 6500 |  | 1250 | 0 |  |  | 8832.35 | 4355.82 | 1443.98
| OD003 |  | Tegen 2024 bezitten alle trainers van de elite van beide wedstrijdsystemen het hoogst mogelijke VTS-diploma en volgen ze minimum 1 keer per jaar een bijscholing | diploma's trainers | [9 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0001 | De elitetrainers/coachen volgen de hoogste opleiding binnen VTS binnen de sporttak karate (trainer B) |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | Lopend | Lopend | SD6OD3A01 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  | 500 | 0
|  | A0002 | Alle elitetrainers en -coachen volgen de door de VKF georganiseerde seminaries/bijscholingen. |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | Lopend | Lopend | SD6OD3A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OD004 |  | De VKF ondersteunt de leerscholen bij de organisatie van de instructie en graduatie gedurende de ganse beleidsperiode | Organisatie van instructie en graduatie bij leerscholen | [9 empty] | 10250 | 0 | 9250 | 0 | 10250 | 0 | 10250 | 0 | 9580.83 | 0 | 10000.01 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0
|  | A0001 | Er wordt een plan opgemaakt voor de ondersteuning van de leerscholen |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | Lopend | Lopend | Lopend | SD6OD4A01 | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 10000 |  | 10000 | 0 | 9580.83 |  | 10000.01 |  | 10000 |  | 10000
|  | A0002 | Er wordt op de website een platform gemaakt met duidelijke informatie voor de leden waar ze voor wat terecht kunnen. |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | Lopend | OK | OK | SD6OD4A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0003 | In de kalender worden de VKF-activiteiten van de erkende leerscholen inzake graduatie en instructie mee opgenomen |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD4A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0004 | Homologatiecommissie |  |  | 1*/jaar | 1*/jaar |  |  | Lopend | OK | OK | CHOMOL | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |  | 250 | 0
| OD005 |  | VKF bestendigt en zet in op een kwaliteitsvolle opleiding van haar clubtrainers | Organisatie van opleidingen | [9 empty] | 0 | 0 | 12350 | 0 | 9940 | 0 | 3790 | 0 | 320 | 0 | 6343.01 | 261 | 2369.29 | 0 | 458.77 | 0
|  | A0001 | Opvolging VTS werking door DSKO |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD5A01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 422.53
|  | A0002 | Organiseren van VTS-opleidingen in overleg met VTS werking |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD5A02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 317 |  |  |  | 175
|  | A0003 | Begeleiden van cursisten door docenten bij de stageopdracht van de lopende opleiding |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD5A03 |  |  | 650 | 0 | 640 |  | 0 | 0 | 320 |  | -23.66 |  | 640.43
|  | A0004 | Opvolgen en begeleiden van nieuwe docenten: werkvergaderingen |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD5A04 |  |  | 4600 | 0 | 3200 |  | 1200 | 0 |  |  | 1440.66 | 261 |  |  | 75
|  | A0005 | Opleiding van nieuwe docenten |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD5A05 |  |  | 2000 | 0 | 2000 |  | 0 | 0 |  |  | 990 |  |  |  | 98.77
|  | A0006 | Ter beschikking stellen van lesgeefmateriaal aan nieuwe docenten |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD5A06 |  |  | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 113.76
|  | A0007 | Volgen van bijscholingen door docenten |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD5A07 |  |  | 1600 | 0 | 1000 |  | 990 | 0 |  |  | 836.73 |  | 11.25 |  | 110
|  | A0008 | Updaten van cursusteksten (Veilig sporten preventief en curatief) |  |  | Doorlopend | Doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD6OD5A08 |  |  | 3400 | 0 | 3000 |  | 1500 | 0 |  |  | 2668.52 |  | 1295.08
SD007 |  |  | De VKF zorgt voor een kwalitatief competitieaanbod met aandacht voor de ontwikkeling van elk individu. | [10 empty] | 100750 | 0 | 124307.5 | 16052.95 | 122143 | 20500 | 79840 | 8250 | 92157.4 | 4817.88 | 79808.37 | 14693.67 | 116793.21 | 24280.18 | 81873.26 | 12063.5
| OD001 |  | Tegen het einde van de beleidsperiode werkt VKF een competitieaanbod uit op minstens drie niveaus voor zowel Ippon als WKF, waarbij er op elk niveau jaarlijks minstens 2 wedstrijden plaatsvinden. | Uitgewerkt competitieaanbod | [9 empty] | 14550 | 0 | 15500 | 7800 | 27000 | 20500 | 14900 | 8250 | 7101 | 0 | 12788.68 | 6440.72 | 25149.31 | 24280.18 | 15720.47 | 9894
|  | A0001 | Opmaken van een reglement waarbij elke wedstrijd een label krijgt met vermelding |  |  |  | jan |  | NOK | Lopend | Lopend | Lopend | SD7OD1A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0002 | Communiceren naar wedstrijdorganisatoren en leden |  |  |  | juni |  | NOK | Lopend | Lopend | Lopend | SD7OD1A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0003 | Implementeren van de labels bij organisatie van alle wedstrijden |  |  |  | sept |  | NOK | Lopend | Lopend | Lopend | SD7OD1A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0004 | Organisatie van een jaarlijks VKF kampioenschap Ippon |  |  | mei | feb |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD1A04 | 3050 | 0 | 4000 | 1800 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 1500 |  | 3526.95 | 2460.72 | 4615.84 | 2542 | 4733.97 | 3234
|  | A0005 | Organisatie van een jaarlijks VKF kampioenschap WKF-systeem |  |  | mei | jan |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD1A05 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 4500 | 5000 | 4500 | 4750 |  |  | 4011.73 | 3980 | 3488.12 | 6921.98 | 4974.67 | 6660
|  | A0006 | Tweejaarlijkse ondersteuning van een nationaal kampioenschap WKF systeem |  |  |  | okt |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD1A06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 12000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7214.07 | 14816.2
|  | A0007 | Administratieve en financiële ondersteuning van provinciale kampioenschappen |  |  |  | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD1A07 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 5500 |  | 5500 | 0 | 5601 |  | 5250 |  | 5048 |  | 5500
|  | A0008 | Wedstrijdmateriaal | [9 empty] | SD7OD1A08 | [6 empty] | 700 | [5 empty] | 4783.28 |  | 511.83 | bar: Status uitvoering actie/doelstelling 2024
|  | A0009 | Praktijktrainingen timekeepers | [9 empty] | SD7OD1A09 | [6 empty] | 200 | bar: Status uitvoering actie/doelstelling 2024
| OD002 |  | Eind 2024 heeft VKF een Long Term Ahtlete Development (LTAD) met aanacht voor talenten | LTAD plan | [9 empty] | 51250 | 0 | 68035 | 8252.95 | 62000 | 0 | 41350 | 0 | 43379.5 | 4817.88 | 59262.2 | 8252.95 | 59684.68 | 0 | 43443.27 | 2169.5
|  | A0001 | Uitwerken van ontwikkelingslijn voor karate |  |  | doorlopend | doorlopend |  | NOK | Lopend | Lopend | Lopend | SD7OD2A01 | 0 | 0 | 8300 | 8252.95 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 8266.27 | 8252.95 |  |  | 39.75
|  | A0002 | Testen ontwikkelen om te bepalen wie tot de elite kan behoren |  |  | doorlopend | doorlopend |  | NOK | NOK | NOK | OK | SD7OD2A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 |  | 3000 | 0 | [6 empty] | 3923.92 | 1149.5
|  | A0003 | Uitwerken van een scoutingsysteem en hoe omgaan met talentvolle jongeren |  |  | doorlopend | doorlopend |  | NOK | Lopend | OK | OK | SD7OD2A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | [6 empty] | 119.59
|  | A0004 | Organiseren van elitetrainingen Ippon |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD2A04 | 2400 | 0 | 6500 | 0 | 4500 |  | 4500 | 0 | 266.61 |  | 4299.67 |  | 3261.49 |  | 4149.97
|  | A0005 | Organiseren van elitetrainingen WKF-systeem |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD2A05 | 5000 | 0 | 5700 | 0 | 6600 |  | 5250 | 0 | 5000 |  | 3813.47 |  | 6685.21 |  | 5430.41
|  | A0006 | Deelname aan internationale wedstrijden en kampioenschappen ippon |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD2A06 | 14100 | 0 | 15510 | 0 | 16200 |  | 7350 | 0 | 2527.61 |  | 13087.66 |  | 16195.47 |  | 7853.95
|  | A0007 | Deelname aan internationale wedstrijden en kampioenschappen WKF-systeem |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD2A07 | 27750 | 0 | 30525 | 0 | 30000 |  | 16350 | 0 | 32547.58 | 4817.88 | 31600.93 |  | 29981.05 |  | 17370 | 1020
|  | A0008 | Jeugdwerking elite Ippon bevorderen |  |  | doorlopend | doorlopend |  | Lopend | Lopend | Lopend | OK | SD7OD2A08 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2000 |  | -1942.17
|  | A0008 | Competiecommissie WKF |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | CWKFCO | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 1550 |  | 3600 | 0 |  |  | 514.08 |  | 2297.33 |  | 3330.55
|  | A0009 | Competiecommissie IPPON |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | CIPE | 500 |  | 500 | 0 | 1550 |  | 1000 | 0 | 1037.7 |  | -377.71 |  | 1264.13 |  | 1225.13
|  | A0010 | Topsport commissie |  | Status uitvoering actie/doelstelling 2024: NVT | CTOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OD003 |  | De VKF bewerkstelligt gedurende de hele beleidsperiode een kwalitatieve scheidsrechterswerking | [10 empty] | 34950 | 0 | 40772.5 | 0 | 33143 | 0 | 23590 | 0 | 41676.9 | 0 | 7757.49 | 0 | 31959.22 | 0 | 22709.52 | 0
|  | A0001 | Uitbouwen van een kwalitatief scheidsrechterskorps dat consistent presteert over alle stijlgroepen en provincies zodat kampers op een rechtvaardige en motiverende manier worden gearbitreerd. |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD3A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0002 | Leveren van evenwichtig samengestelde scheidsrechterteam en timekeepers voor op het Vlaams kampioenschap Ippon |  |  | mei | feb |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD3A02 | 1750 | 0 | 2500 | 0 | 2000 |  | 2000 | 0 | 500 |  | 1687.99 |  | 2109.49 |  | 1340.95
|  | A0003 | Leveren van evenwichtig samengestelde scheidsrechterteam en timekeepers voor op het Vlaams kampioenschap WKF- systeem |  |  | mei | jan |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD3A03 | 1750 | 0 | 1783.25 | 0 | 2000 |  | 3250 | 0 |  |  | 2420.32 |  | 3261.02 |  | 2892.89
|  | A0004 | Leveren van evenwichtig samengestelde scheidsrechterteam en timekeepers voor het Nationale kampioenschap WKF-systeem |  |  | mei | okt |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD3A04 | 2000 | 0 | 2038 | 0 | 2200 |  | 2200 | 0 |  |  | 2491.41 |  | 3849.47 |  | 2357.52
|  | A0005 | Uitbouwen van een doorlopend leertraject waarbij scheidsrechters zowel pedagogisch als door ervaring ondersteund worden in hun continue ontwikkeling Ippon |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD3A05 | 750 | 0 | 800 | 0 | 1200 |  | 700 | 0 | 360.2 |  | 260 |  | 409.9 |  | 400
|  | A0006 | Uitbouwen van een doorlopend leertraject waarbij scheidsrechters zowel pedagogisch als door ervaring ondersteund worden in hun continue ontwikkeling WKF-systeem |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD3A06 | 1250 | 0 | 1273.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11360.99 |  | -10883.59
|  | A0007 | Vertegenwoordigen van de VKF-ippon scheidsrechters in het buitenland alsook het afvaardigen van scheidsrechters naar binnen- en buitenlandse wedstrijden. |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD3A07 | 3800 | 0 | 6700 | 0 | 6900 |  | 3950 | 0 | 2131.9 |  | -165.7 |  | 5014.11 |  | 2368.87
|  | A0008 | Vertegenwoordigen van de VKF-WKF scheidsrechters in het buitenland alsook het afvaardigen van scheidsrechters naar binnen- en buitenlandse wedstrijden. |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD3A08 | 10700 | 0 | 10903.3 | 0 | 6000 |  | 4250 | 0 | 14086.42 |  | 5596.62 |  | 5978.01 |  | 4250
|  | A0009 | Volgen van internationale cursussen ippon |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD3A09 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1600 |  | 850 | 0 | 1500 |  | 1614.05 |  | 2632.13 |  | 2237.96
|  | A0010 | Volgen van internationale cursussen WKF |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD3A10 | 2800 | 0 | 2853.2 | 0 | 2455 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2455 |  | 0
|  | A0011 | Organiseren van en jaarlijks WKF seminarie |  |  | sept | sept |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD3A11 | 3000 | 0 | 3057 | 0 | 2000 |  | 2000 | 0 | 3144.19 |  | 2845.94 |  | 1094.1 |  | 1878.49
|  | A0012 | Verzorgen van wedstrijdbegeleidig op alle wedstrijden WKF |  |  | doorlopend | doorlopend |  | OK | OK | OK | OK | SD7OD3A12 | 3800 | 0 | 3872.2 | 0 | 4390 |  | 4390 | 0 | 991.47 |  | 2091.66 |  | 2695.17 |  | 4982.84
|  | A0013 | Voorzien van een jaarlijkse incentive voor de scheidsrechters WKF |  |  | dec | dec |  | NOK | Lopend | Lopend | Lopend | SD7OD3A13 | 2200 | 0 | 2241.8 | 0 | 2398 |  | 0 | 0 | 7200 |  | -1523.11 |  | 2460.82
|  | A0014 | Arbitrage commissie WKF-systeem Zit mee in de competitiecommissie WKF | [9 empty] | CAWKF | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 98.33 |  | 1321.9 | bar: Status uitvoering actie/doelstelling 2024
|  | A0015 | Arbitrage commissie Ippon Zit mee in de competitiecommissie Ippon | [9 empty] | CAIP | 350 |  | 450 | 0 | 0 |  |  |  | 303.4 | bar: Status uitvoering actie/doelstelling 2024
SD008 |  |  | VKF ondersteunt haar clubs in administratieve verplichtingen | [10 empty] | 0 | 0 | 7000 | 0 | 33500 | 0 | 24255 | 0 | 943.8 | 0 | 1564.92 | 0 | 8248.08 | 0 | 28520.09 | 0
| OD001 |  | Eind 2024 is de clubadministratie vereenvoudigd inzake clubtrainingen en examens | adm vereenvoudiging | [9 empty] | 0 | 0 | 7000 | 0 | 33500 | 0 | 24255 | 0 | 943.8 | 0 | 1564.92 | 0 | 8248.08 | 0 | 28520.09 | 0
|  | A0001 | De VKF onderzoekt of er een facturatiemodule kan toegevoegd worden aan het ledenbestand kan toegevoegd worden voor de clubs Ledenprogramma (federatie/clubs) |  |  | doorlopend | doorlopend |  | Lopend | Lopend | OK | OK | SD8OD1A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 |  | 24255 | 0 |  |  |  |  | 6392.76 |  | 26664.73
|  | A0002 | Digitale tool lanceren voor het bijhouden van trainingen en andere Extra modules voor ledenprogramma programmeren |  |  |  | doorlopend |  | NOK | Lopend | Lopend | Lopend | SD8OD1A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |  | 0 | 0 |  |  | 1855.32 |  | 1855.32 |  | 1855.36
|  | A0003 | Vergunningskaarten vervangen door QR-code of RFID niet langer nodig - nieuw ledenprogramma | [9 empty] | SD8OD1A03 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 943.8 |  | -290.4
|  | A0004 | Ontwikkelen van een intern online platform voor trainers, clubbestuurders, timekeepers en scheidsrechters |  |  |  | doorlopend |  | NOK | Lopend | Lopend | NVT | SD8OD1A04 | 500 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  | 0 | 0
| OD002 |  | Eind 2022 kan de club op ondersteuning rekenen inzake alle administratieverplichtingen | ondersteuningstools | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0001 | Informatie wettelijke verplichtingen jaarlijks evalueren en bezorgen aan de clubs |  |  |  | doorlopend |  | NOK | Lopend | Lopend | Lopend | SD8OD2A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0002 | Gelijkvormige standaardsjablonen lanceren en digitaliseren (VZW, GDPR…) |  |  |  | doorlopend |  | NOK | Lopend | Lopend | Lopend | SD8OD2A02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | A0003 | Alle documenten/informatie op het platform (ledenprogramma, intern platform…) plaatsen |  |  |  | doorlopend |  | NOK | Lopend | Lopend | Lopend | SD8OD2A03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Beleidsfocus jeugd
SD009 |  |  | Tegen eind 2024 is 60% van de clubs met een jeugdwerking ingestapt op het jeugdproject ter verbetering van de kwalitatieve jeugdwerking | [10 empty] | 32500 | 22685 | 27610.12 | 16986.47 | 27500 | 13948.08 | 20287.68 | 13948.08 | 28641.4 | 17063.22 | 18685.13 | 16986.47 | 24113.35 | 13948.08 | 16737.71 | 13948.08
| OD001 |  | Vanaf 2021 wordt het Kid-karateFonds geïmplementeerd | Kid-Karate Fonds | [9 empty] | 29325 | 20285 | 19685.12 | 15438.5 | 21500 | 13948.08 | 17287.68 | 13948.08 | 27625 | 17063.22 | 18685.13 | 16986.47 | 21000.01 | 13948.08 | 16737.71 | 13948.08
|  | A0001 | Aanstellen van een jeugdverantwoordelijke binnen de federatie |  | Status uitvoering actie/doelstelling 2021: Lopend; Status uitvoering actie/doelstelling 2022: OK; Status uitvoering actie/doelstelling 2023: OK; Status uitvoering actie/doelstelling 2024: OK | SD9OD1A01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0002 | Installeren van een jeugdcommissie |  | Status uitvoering actie/doelstelling 2021: NOK; Status uitvoering actie/doelstelling 2022: Lopend; Status uitvoering actie/doelstelling 2023: OK; Status uitvoering actie/doelstelling 2024: OK | SD9OD1A02 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 0 | 550 | 0
|  | A0003 | Infomoment organiseren voor de geïnteresseerde clubs |  | juni | juni | apr |  | OK | OK | OK | OK | SD9OD1A03 | 700 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0004 | Communiceren van de reglementen van het Kid-Karate Fonds |  |  | jan | jan |  | OK | OK | OK | OK | SD9OD1A04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0005 | Jaarlijks worden de reglementen grondig geëvalueerd |  |  | okt | okt |  | OK | OK | OK | OK | SD9OD1A05 | 500 | 350 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0006 | Subsidie uitbetalen aan clubs |  |  | dec | dec |  | OK | OK | OK | Lopend | SD9OD1A06 | 27625 | 18785 | 18685.12 | 14438.5 | 21000 | 13948.08 | 16737.68 | 13948.08 | 27625 | 17063.22 | 18685.13 | 16986.47 | 21000.01 | 13948.08 | 16737.71 | 13948.08
|  | A0007 | Aantal deelnemende clubs stijgt elk jaar met 10 % | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| OD002 |  | Het gemiddeld behaald aantal punten stijgt jaarlijks | [10 empty] | 3175 | 2400 | 7925 | 1547.97 | 6000 | 0 | 3000 | 0 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 3113.34 | 0 | 0 | 0
|  | A0001 | De VKF voorziet een aantal hulpmiddelen om de websites van de clubs te helpen verbeteren |  |  | doorlopend | doorlopend |  | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | SD9OD2A01 | 750 | 600 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.4
|  | A0002 | De VKF zorgt voor een uitgebreider aanbod aan jeugdactiviteiten |  |  | doorlopend | doorlopend |  | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | SD9OD2A02 | 1250 | 800 | 6000 | 500 | 6000 | 0 | 3000 | 0 |  |  |  |  | 3113.34
|  | A0003 | De VKF zorgt voor voldoende bijscholingsactiviteiten |  |  | doorlopend | doorlopend |  | Lopend | Lopend | Lopend | Lopend | SD9OD2A03 | 1175 | 1000 | 1175 | 297.97 | 0 | 0 | 0 | 0
Werkingskosten
| A |  | ADMINISTRATIE | [9 empty] | ADM | 20000 | 0 | 16000 | 0 | 16300 |  | 17000 | 0 | 10469.97 | 2.18 | 23029.15 |  | 22870.37 |  | 10354.78
| S |  | KANTOORRUIMTE | [9 empty] | SECR | 25500 | 0 | 10500 | 0 | 13765 |  | 12506 | 0 | 24462.08 |  | 12561.96 |  | 12858.03 |  | 13645.77
| V |  | VERZEKERINGEN | [10 empty] | 43100 | 0 | 43600 | 0 | 43410 |  | 47410 | 0 | 32164.19 | 0 | 30041.02 | 0 | 47130.39 |  | 52532.3
|  |  | Repatriëringsverzekering | [9 empty] | REPVERZ | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 500 |  | 464.31 |  | 464.31 |  | 464.31 |  | 464.31
|  |  | Annulatieverzekering | [9 empty] | ANNULVERZ | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 |  | 1100 |  | 1065.19 |  | 1065.19 |  | 1065.19 |  | 1926.07
|  |  | Rechtsbijstandsverzekering | [9 empty] | RECHTVERZ | 200 | 0 | 200 | 0 | 350 |  | 350 |  | 20.16 |  | 346 |  | 354.38 |  | 596.52
|  |  | Decretale verzekering | [9 empty] | DECVERZ | 40500 | 0 | 40500 | 0 | 41000 |  | 45000 |  | 30400.94 |  | 27992.5 |  | 45246.51 |  | 49420.41
|  |  | Verzekering BA Bestuur | [9 empty] | VERZBA | 300 | 0 | 800 | 0 | 300 |  | 300 |  | 227.89 |  | 313.23 |  |  |  | 124.99
|  |  | Verzekering brand huur zaal clubs | [9 empty] | VERZBRAND | 300 | 0 | 300 | 0 | 160 |  | 160 |  | -14.3 |  | -140.21
|  |  | Brandverzekering secretariaat | [9 empty] | VERZBRAND | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0
| RVB |  | BESTUURDERS | [9 empty] | RVB | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 9500 |  | 7000 | 0 | 2212.52 |  | 5728.65 |  | 5144.35 |  | 2760.92
| AV |  | ALGEMENE VERGADERING | [9 empty] | AV | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2400 |  | 3150 | 0 | 2894 |  | 1937.52 |  | 3172.91 |  | 2013.09
| C |  | COMMISSIES | [10 empty] | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 934.92
|  |  | Juridische en Tuchtcommissie | [9 empty] | CJUR | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |  | 250 | [7 empty] | 934.92
|  |  | NATIONALE KOEPEL BKF | [9 empty] | BKF | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 6000 |  | 4700 | 0 | 5500 |  | 3694.01 |  | 3888.37 |  | 2525.02
|  |  | PERSONEEL | [9 empty] | PERS | 225000 | 0 | 246500 | 0 | 313040.09 |  | 301451.81 | 0 | 221203.9 | 444.42 | 257806.71 | 2234.45 | 279926.94 | 2228.51 | 276181.24 | 816.67
|  |  | CORONA | [9 empty] | CORONA | [6 empty] | 0 | 0 | 8653.09
|  |  | ANDERE UITGAVEN | [9 empty] | OVERHEAD | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5090 |  | 5080 | 0 | 5702.58 | 624.2 | 5677.53 | 3321.56 | 7538.22 | 308.91 | 23815.4 | 2269.7
Bijdrage VSF
Bijdrage VST
|  |  | Bankkosten | [9 empty] | VSF
|  |  | Belgisch Staatsblad | [9 empty] | VDT
Onvoorziene
Geschenken en representatie
|  |  | KOSTEN VORIG BOEKJAAR | [9 empty] | VB
|  |  | UITZONDERLIJKE KOSTEN | [9 empty] | UK
OPBRENGSTEN
I01 |  |  | Lidgelden, schenkingen en subsidies | [10 empty] | 0 | 434350 | 0 | 434000 |  | 487575.41 |  | 515427.37 | 0 | 496334.26 | 0 | 482425.88 |  | 504816.25 |  | 495798.03
| V |  | VERGUNNINGSBIJDRAGE - LIDGELDEN | [10 empty] | 0 | 184000 | 0 | 184000 |  | 200000 |  | 204000 |  | 201996 |  | 213236 |  | 192833 |  | 173594
|  |  | Lidgelden clubs | [9 empty] | LIDGCLUB | 0 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 4000
|  |  | Vergunningsbijdragen karatebeoefenaars | [9 empty] | LIDGVERG | 0 | 180000 | 0 | 180000 |  |  |  | 200000
| S |  | SUBSIDIES | [10 empty] | 0 | 250000 | 0 | 250000 |  | 287575.41 |  | 311427.37 | 0 | 294338.26 | 0 | 269049.88 |  | 311983.25 |  | 322204.03
|  |  | Decreet GS: algemene werkingssubsidie | [9 empty] | DECRSUBS | 0 | 240000 | 0 | 240000 |  | 274475.41 |  | 299247.37 |  | 281239.72 |  | 256869.53 |  | 292177.07 |  | 303077.29
|  |  | Topsport | [9 empty] | TOPSUBS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | VIA middelen | [9 empty] | VIA | 0 | 10000 | 0 | 10000 |  | 13100 |  | 12180 |  | 13098.54 |  | 12180.35 |  | 19806.18 |  | 19126.74
| RB |  | RECUPERATIE BIJDRAGEN | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Inschrijvingsgeld cursussen | [9 empty] | INSCHRIJV | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Andere bijdragen | [9 empty] | DIVBIJDR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 140
| OD |  | OPBRENGSTEN DRUKWERKEN | [9 empty] | OPBRDRKW | 0 | 350 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
W10 |  |  | ANDERE INKOMSTEN | [10 empty] | 0 | 10000 | 0 | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Diverse | [9 empty] | ANDDIV | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  | 0 |  | 0
|  |  | Open Betalingen | [9 empty] | OPBET | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Uitzonderlijke | [9 empty] | ANDUITZ | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  | 0 |  | 0
|  |  | EINDTOTAAL: | [10 empty] | 525050 | 467035 | 611327.62 | 485733.82 | 667188.09 | 522023.49 | 562840.49 | 537625.45 | 473640.08 | 519408.66 | 528748.82 | 524473.85 | 586692.4 | 545581.93 | 538199.04 | 524895.98
|  |  | Verschil: | [11 empty] | -58015 |  | -125593.8 |  | -145164.6 |  | -25215.04 |  | 45768.58 |  | -4274.97 |  | -41110.47 |  | -13303.06
Note on M78: Timothy Van Herzeele: Actiepunt teruggetrokken
Note on T154: Kyra Bruneel: 17500

## Analytisch plan
Vlaamse Karate Federatie vzw - Analaytisch plan
Omschrijving | Analytische code | Benaming
KOSTEN | KOSTEN
Nieuwe huisstijl
Tegen maart 2017 zijn de statuten aangepast. | SD1OD1A01 | Werkgroep promotie/communicatie
Tegen eind januari 2017 is er een eerste ontwerp van VKF Huishoudelijk Reglement. | SD1OD1A02 | Missie / visie
Tegen eind 2017 voldoet de VKF werking aan 50% van de harde indicatoren zoals vermeld in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector’ van 2016. | SD1OD1A03 | Communicatiebureau - optimaliseren communicatie
Tegen eind 2017 is er een overzicht van de zachte indicatoren zoals vermeld in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector’ van 2016, die moeten geoptimaliseerd worden. | SD1OD1A04 | Pomotie en materiaal nieuwe huisstijl
Promotie nieuwe huisstijl
| SD1OD2A01 | Tools voor clubs nieuwe huisstijl
| SD1OD2A02 | Promomateriaal verspreiden stakeholders
| SD1OD2A03 | Promotie - sport in de kijker zetten
Promotiecampagne aantrekken nieuwe leden
| SD1OD3A01 | Verhalen delen via sociale media,..
Goed Bestuur
| SD2OD1A01 | Hervormen van organisatiestructuren
| SD2OD1A02 | Evalueren taken en mandaten
| SD2OD1A03 | Herwerken intern reglement
| SD2OD1A04 | Zachte indiciatoren GB
Communicatieplan
| SD2OD2A01 | Communicatielijnen vastleggen
| SD2OD2A02 | communicatieplan
Financieel beleid
| SD2OD3A01 | Kosten boekhoudkantoor
| SD2OD3A02 | Financiële rapportering
Recreatie
| SD3OD1A01 | Karatedag
| SD3OD1A02 | Intern online platform
| SD3OD1A03 | Provinciale Recreatieve activiteiten
| SD3OD2A01 | Platform 'start to karate'
| SD3OD2A02 | positieve karateverhalen
G-karate
| SD4OD1A01 | G-commissie
| SD4OD1A02 | Definitie G-karate
| SD4OD1A03 | Noden bepalen G-karate
| SD4OD1A04 | Implementeren G-werking in Vlaanderen
Ethisch sporten
| SD5OD1A01 | API
| SD5OD1A02 | Preventie – vorming – sensibilisering organiseren
| SD5OD1A03 | Adviesorgaan
| SD5OD1A04 | Gedragscode
| SD5OD1A05 | handelingsprotocol
| SD5OD1A06 | Tuchtrechterlijk systeem ethiek
| SD5OD1A07 | Clubondesteuning ethiek
| SD5OD1A08 | Integriteitsbeleid
| SD5OD1A09 | Tools ter ondersteuning
| SD5OD1A10 | Netwerk API's
| SD5OD1A11 | Evaluatie integriteitsbeleid
| SD5OD1A12 | Opvragen strafuittreksel
| SD5OD1A13 | Deelneme aan organisaties
| SD5OD1A14 | Ondersteuning clubs deelname organisaties
Gezond sporten
| SD5OD2A01 | GES-commissie
| SD5OD2A02 | Sportspecifieke risico's
| SD5OD2A03 | Informeren letselpreventie
| SD5OD2A04 | informeren oversportkering.Be
| SD5OD2A05 | Onderzoeken samenwerking SKA
| SD5OD2A06 | Trainers inormeren
| SD5OD2A07 | Informeren over dopig
| SD5OD2A08 | Hygiëne protocol sporclubs
Bijscholingen trainers
| SD6OD1A01 | Opmaken planning
| SD6OD1A02 | Organiseren bijscholingen
| SD6OD1A03 | Actief communiceren van bijscholingen
VTS-cursussen
| SD6OD2A01 | Organisatie cursussen
| SD6OD2A02 | Pomotie cursussen
| SD6OD2A03 | Incentives cursisten VTS
| SD6OD2A04 | gediplomeerden in dekijker plaatsen
| SD6OD2A05 | Zichtbaat in ledebestand
| SD6OD2A06 | Afgedrukte cursusteksten
| SD6OD2A07 | Ontwikkelen E-learning
VTS elitetrainers
| SD6OD3A01 | Elitetrainers hoogste diploma
| SD6OD3A02 | Volgen bijscholingen
Graduatie -leerscholen
| SD6OD4A01 | Plan opmaken
| SD6OD4A02 | Op website platform
| SD6OD4A03 | Kalender met alle activiteiten
| CHOMOL | Homologatiecommissie
Opleiding clubtrainers
| SD6OD5A01 | Opvolging VTS werking DSKO
| SD6OD5A02 | Organiseren VTS-opleidingen
| SD6OD5A03 | Begeleiden tijdens stage opdracht
| SD6OD5A04 | Opvolgen en begeleiden nieuwe docenten
| SD6OD5A05 | Opleiding nieuwe docenten
| SD6OD5A06 | Materiaal docenten
| SD6OD5A07 | Bijscholing voor docenten
| SD6OD5A08 | Updaten cursusteksten
Cometitieaanbod
| SD7OD1A01 | Nieuw wedstrijdsysteem
| SD7OD1A02 | Communiceren nieuw wedstrijdsysteem
| SD7OD1A03 | Implementeren nieuw wedstrijdsysteem
| SD7OD1A04 | VK IPPON
| SD7OD1A05 | VK WKF
| SD7OD1A06 | BK WKF
| SD7OD1A07 | Prov. Kampioenschappen
Elite
| SD7OD2A01 | Ontwikkelingslijn
| SD7OD2A02 | Testen elite
| SD7OD2A03 | scoutingsysteem ontwikkelen
| SD7OD2A04 | Elite trainingen Ippon
| SD7OD2A05 | Elite trainingen WKF
| SD7OD2A06 | Internationale wedstrijden Ippon
| SD7OD2A07 | Internationale wedstrijden WKF
| SD7OD2A08 | Jeugdwerking elite Ippon bevorderen
| CWKFCO | Sportcommissie WKF-systeem - Competiecommissie WKF
| CIPE | Elitecommissie Ippon - Competiecommissie IPPON
| CTOP | Topsport commissie
Scheidsechters
| SD7OD3A01 | Uitbouwen scheidsrechterskorps
| SD7OD3A02 | Arbitrage Vlaams Ippon
| SD7OD3A03 | Arbitrage Vlaams WKF
| SD7OD3A04 | Arbitrage Belgisch WKF
| SD7OD3A05 | Arbitrage vorming Ippon
| SD7OD3A06 | Arbitrage vorming WKF
| SD7OD3A07 | Arbitrage Internationaal Ippon
| SD7OD3A08 | Arbitrage Internationaal WKF
| SD7OD3A09 | Arbitrage vorming Internat Ippon
| SD7OD3A10 | Arbitrage vorming Internat WKF
| SD7OD3A11 | WKF seminarie
| SD7OD3A12 | Wedstrijdbegeleiding WKF
| SD7OD3A13 | Incentive WKF scheidsrechters
| CAWKF | Arbitrage commissie WKF-systeem
| CAIP | Arbitrage commissie Ippon
Vereenvoudigde clubadministratie
| SD8OD1A01 | Facturatiemodule - Ledenprogramma federatie/clubs
| SD8OD1A02 | Tool bijhouden trainingen - Modules ledenprogramma
| SD8OD1A03 | Vergunningskaarten - Intern online platform
Ondersteuning administratieve verplichtingen
| SD8OD2A01 | Info wettelijke verplichtingen
| SD8OD2A02 | Standaardsjablonen
| SD8OD2A03 | Platform met informatie
Beleidsfocus jeugd
| SD9OD1A01 | Jeugdverantwoordelijke
| SD9OD1A02 | Jeugdcommissie
| SD9OD1A03 | Infomomenten
| SD9OD1A04 | Communiceren reglementen
| SD9OD1A05 | Evaluatie reglementen
| SD9OD1A06 | Subsidie clubs
| SD9OD1A06 | Stijging deelnemende clubs
| SD9OD2A01 | Hulpmiddelen om website te verbeteren
| SD9OD2A02 | Groter aanbod jeugdactiviteiten
| SD9OD2A03 | Bijscholingsactiviteiten
| ADM | Administratie
| SECR | Kantoor
| REPVERZ | Repatriëringsverzekering
| ANNULVERZ | Annulatieverzekering
| RECHTVERZ | Rechtsbijstandsverzekering
| DECVERZ | Decretale verzekering
| VERZBA | Verzekering BA Bestuur
| VERZBA | Verzekering BA vzw
| VERZBRAND | Verzekering brand huur zaal clubs
| VERZBRAND | Brandverzekering secretariaat
| RVB | Bestuurders
| AV | Algemene vergadering
| CJUR | Juridische en Tuchtcommissie
| CKV | Commissie kadervorming
| OVERHEAD | Lidgelden en bijdragen
| BKF | Bijdrage Nationale koepel
| PERS | Personeel
| CORONA | Corona
| OVERHEAD | Andere uitgaven
| DIVERSE | Diverse uitgaven
| VSF | Bankkosten
| VDT | Belgisch staatsblad
| VB | Kosten vorig boekjaar
| UK | Uitzonderlijke kosten
OPBRENGSTEN | OPBRENGSTEN
Lidgelden clubs | LIDGCLUB | Clubbijdrage
Vergunningsbijdragen karatebeoefenaars | LIDGVERG | Vergunningsbijdrage
Decreet GS: algemene werkingssubsidie | DECRSUBS | Subsidie Sport Vlaanderen - Decreet GS
Topsport | TOPSUBS | Topsport Subsidie
VIA middelen | VIA | VIA middelen
| JEUGDSUB | jeugdsubsidies
Vlaams kampioenschap WKF | VLWKFDEELN | Deelname Vlaams kamp WKF
Belgisch kampioenschap WKF | BEWKFDEELN | Deelname Belgisch kamp WKF
Vlaams kampioenschap Ippon | VLIPDEELN | Deelname Vlaams kamp Ippon
Vlaams kampioenschap WKF | VLWKFINKOM | Inkom Vlaams kamp WKF
Belgisch kampioenschap WKF | BEWKFINKOM | Inkom Belgisch kamp WKF
Vlaams kampioenschap Ippon | VLIPINKOM | Inkom Vlaams kamp Ippon
Subsidies | SUBSMANIF | Subsidies manifestaties
Inschrijvingsgeld cursussen | INSCHRIJV | Inschrijvingsgeld cursisten
Andere bijdragen | DIVBIJDR | Andere bijdragen
OPBRENGSTEN DRUKWERKEN | OPBRDRKW | Verkoop drukwerken
Diverse | ANDDIV | Diverse
Open betalingen | OPBET | Open betalingen
Uitzonderlijke | ANDUITZ | Uitzonderlijke